## 표지
태양광 발전량 예측을 기반으로 한 수익성 예측 모델과 웹 사이트 개발
2024-01-29

## 2024-01-29(1)
회의록
주제 | 기업 프로젝트 주제 선정 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-01-30(화) 오전 9:10~09:50
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
상세 내용
1. 기업 프로젝트 주제 변경
식재료 추천/운동 추천 웹사이트 개발
→ 태양광 발전량 예측을 기반으로 한 수익성 예측 모델과 웹 사이트 개발
데이터 분석
기상청 API의 기상 데이터를 사용해 시계열 분석으로 특정 미래시점(ex.2025.12.31)까지 날씨 데이터 생성
+ 기상 데이터의 중간에 빈 데이터가 가끔 있는데 그 데이터도 시계열 분석으로 채운 뒤 DB에 저장
기상 데이터(X) + 전력거래소의 태양광발전량(y)데이터로 발전량 예측 모델 제작
(기간은 태양광 발전량(기간이 짧은 쪽)에 맞춤)
제작된 모델로 특정 미래시점까지 발전량을 예측하여 DB에 저장
계통한계가격의 시간별 SMP데이터를 사용해 특정 미래시점까지 데이터 생성 후 DB에 저장
(https://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectEkmaSmpShdChart.do?menuId=040202)
태양광 패널 컨설팅
시작시간부터 특정 미래시점까지 지역별 태양광 발전량을 여러 시각화 방법을 통해 확인 할 수 있다
사용자가 지역, 기간을 지정하면(최대: 개발자가 지정한 특정 미래시점) 예상 이득을 계산 할 수 있고
적절한 태양광 패널의 용량과 배터리의 용량을 알아볼 수 있다
부가기능으로 태양광 발전에 관한 여러 정보를 제공
2. 주제 발표 준비
1) ppt 제작(이윤주)
Part 1 주제 변경 사유
Part 2 주제
태양광 발전량 예측 모델 / 태양광 발전 컨설팅 웹 사이트 Part 3 선정 배경
태양광 발전량 예측 → 수익성 예측
사업성 도출
Part 4 목표
태양광 발전량 예측
예측 시각화
태양광 발전 컨설팅
2) 발표(이재빈)
3. 화면정의서 초안
메뉴: 제품소개, 발전량 예측정보 조회, 태양광 발전수익 계산, 자료실, 문의하기
1) [메인] 화면
2) [제품소개] 화면
3) [발전량 예측정보 조회] 화면
4) [태양광 발전수익 계산] 입력 화면
5) [태양광 발전수익 계산] 출력 화면
6) [자료실] 화면
7) [문의하기] 화면
4. 만들 모델
1. 기상데이터로 발전량을 예측하는 모델
2. 기상데이터로 미계측일+미래의 날씨를 예측하는 모델
3. 전력 판매가로 미래의 전력 판매가를 예측하는 모델
(SMP는 발전소(발전원 무관)가 전력을 판매할 때 적용되는 전력 자체의 가격)
(1번모델)
우선 기상청 API에서 받은 데이터를 시계열 분석을 이용하여 특정 미래시점까지 예측해 기상 데이터를 생성합니다
가끔 빈 데이터도 있습니다만 그 부분도 시계열 분석으로 채울 것입니다.
(2번모델)
(만들어진 기상데이터)와 (전력거래소의 태양광 발전량 데이터)를 사용해 (태양광 발전량 예측모델)을 제작합니다
이 때 태양광 발전량 데이터의 기간이 기상데이터보다 짧으므로
훈련용 데이터는 태양광 발전량의 기간에 맞추도록 합니다
또한 지역마다 태양광 발전기 현황이 다르므로 지역별 다른 모델을 생성합니다
(3번모델)
마지막으로 (전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터)를 사용해 특정 미래시점까지 예측해 판매가 데이터를 생성합니다
발전량 예측 모델과 판매가 예측 모델을 사용하여 태양광 발전의 수익성을 계산할 수 있을 것입니다
5. 참고 사이트
http://rwdb.kr/
https://www.assuretee.co.kr/
https://www.enlighten.kr/
https://haezoom.com/
http://www.minisolar.co.kr/community/05.php?admin_mode=read &no=253&&PHPSESSID=bf37cd4ed81f7d802544974a864ac87e
http://firmmit.kr/html/index.jsp#firstPage

## 2024-01-30(2)
회의록
주제 | 기업 프로젝트 진행 방식 논의 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-01-30(화) 오전 9:30~09:50
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | [메인] 동영상, 헤더, 푸터 완성 | 김나영 | 2024-01-30 | 완료
2 | [발전량 예측정보 조회] 발전량 차트 그래프, 지도, 표 연결 | 김태영 | 2024-01-30 | 완료
3 | [발전수익/설치비용 예측 계산] 입력 화면, 지도 라이브러리 | 조정아 | 2024-01-30 | 완료
4 | [메인] 화면 기능 마무리 | 이재빈 | 2024-01-30 | 완료
5 | 시계열 분석의 아리마 이용한 초기 모델 완성 | 이승찬 | 2024-01-30 | 완료
6 | 기상청API 데이터 수집(전국) | 이윤주 | 2024-01-30 | 완료
상세 내용
상단바 메뉴
제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/설치비용 예측 자료실 문의하기
1. 웹 개발 작업 방식 논의
재빈: 프론트 먼저 작업하고 필요한 부분은 역할 분담해서 진행
재빈, 나영: 메인 화면
태영, 정아: [발전량 예측정보 조회] 지도, 표에 들어갈 라이브러리, [발전수익/설치비용 예측 계산]
2. 웹 개발 일정 논의 - 이후 일정은 02-05에 논의
01-31 [메인] 완성
02-01 ~ 02-05 [발전수익/설치비용 예측 계산] 완성
3. 데이터 분석 징행 일정 논의
윤주: 기상청 api 날씨 데이터 가져오기, 지역별로 데이터프레임 만들기
승찬: 시계열 분석 & 아리마 모델 활용
참고 사이트
지도 차트 구현하기 [조정아] [오후 2:15] https://mohagunolziii.tistory.com/19

## 2024-01-31(3)
회의록
주제 | 기업 프로젝트 진행상황 확인 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-01-31(수) 오전 9:10~09:50
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | [문의하기] 메뉴보드와 버튼 연동 | 김나영 | 2024-01-31 | 완료
2 | [발전량 예측정보 조회] 선택일1/선택일2 비교 기능 추가 | 김태영 | 2024-01-31 | 완료
3 | [발전량 예측정보 계산] 지역선택 방법(지도/드롭박스) 2가지로 구현 | 조정아 | 2024-01-31 | 완료
4 | [메인] 이미지 자동 슬라이드 기능 추가 | 이재빈 | 2024-01-31 | 완료
5 | 프로핏 시계열 분석 라이브러리 적용 | 이승찬 | 2024-01-31 | 완료
6 | 지역별로 데이터 분류 (지역명을 키로하는 딕셔너리 형태의 json 파일) | 이윤주 | 2024-02-01 | 진행
상세 내용
웹 사이트 작업물 확인하면서 진행상황 확인
자유롭게 웹사이트 화면 구성 진행하고
최종적으로 재빈님이 조정하는 방향으로 진행
메인화면 기능 완료 → 메인 화면에 배치할 영상, 이미지 논의
[발전량 예측정보 조회] 선택일1/선택일2 비교 가능한 기능 추가
기본값 전국발전량 기준 오늘, 내일
[문의하기] 지정된 메일로 받을 수 있는지
아리마 모델 적용하기 어렵다고 생각한 점
훈련 후 일정 기간 예측하면 평균값을 반환해서 추세를 보기 어려움
오차 범위를 설정하면 어느정도 확인할 수 있지만 정확도 떨어질 우려가 있어서 프로핏 시계열 분석 라이브러리 시도
[메인] 퍼밋 사이트 참고
헤더 없이 햄버거 메뉴바 클릭시 메뉴 확인할 수 있도록
메인 화면에서 영상 혹은 이미지가 나오고 이때 메뉴도 선택 가능
[발전수익/설치비용 예측 계산] 입력 화면 지역명 입력을 드롭박스 & 지도 선택 2가지 방법으로 받도록 수정
출력화면을 새로 만들지 않고 입력화면 출력화면 한 화면에서 출력되도록 구성

## 2024-02-01(4)
회의록
주제 | 각각의 웹 페이지에서 보여줄 콘텐츠 결정 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-01(목) 오전 9:20~10:00
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | 태양광 패널 제품 탐색 후 설치비용 산출, [제품소개] 로고 버튼 메인화면 연결 | 김나영 | 2024-02-01 | 완료
2 | [발전량 예측정보 조회] 지도 툴팁(지역명, 발전량, 누적발전량) | 김태영 | 2024-02-02 | 진행
3 | [문의하기] 양식 디테일 수정, 메일 전송 기능 | 조정아 | 2024-02-01 | 완료
4 | [자료실] 화면 내용 구현 | 이재빈 | 2024-02-01 | 완료
5 | Prophet 모델 파라미터 조정 | 이승찬 | 2024-02-01 | 완료
6 | 사용할 변수 선택, 각각의 변수의 실제값을 확인하며 이상치 보정 | 이윤주 | 2024-02-02 | 진행
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/설치비용 예측 자료실 문의하기
﻿1. [제품소개] 어떤 제품을 소개할 것인지
가정용 → 기업용 패널로 변경
한국 한화 ) Q.PEAK DUO XL G11.7(570Wp)
-효율 : 21.7%
-패널의 크기 : 2416mm * 1134mm * 35mm
-어레이 : 세로(1134mm*3 + 20mm) * 가로(2416mm*4 + 30mm) > 12개 사용
-이격거리:6995mm(6.995m)
-어레이와의 가로 간격: 9694mm(9.694m)
-어레이당 필요한 면적:67.81m²
미국 Amerisolar ) AS-8m120-HC(580Wp)
-효율 : 21.38%
-패널의 크기 : 2172mm * 1303mm * 35mm
-어레이 : 세로(1303mm*3 + 20mm) * 가로(2172mm*5 + 40mm) > 15개 사용
-이격거리:8030mm(8.030m)
-어레이와의 가로 간격 : 10900mm(10.900m)
-어레이당 필요한 면적: 87.527m²
﻿2. [발전수익/설치비용 예측] 출력화면을 위한 계산식 산출
* 지역별 설비용량 : 예측한 발전량
= 사용자가 지정한 패널의 총W * 효율/1000000[Mw] : 결과값
전국의 설비용량(Mw)
강원:176.16
경기:115.44
서울:13.23
인천:25.63
충남:300.69
세종:12.67
대전:11.57
충북:101.51
경북:270.59
대구:39.61
울산:13.25
부산:50.27
경남:178.00
전북:149.27
광주:38.32
전남:650.54
﻿3. 자료실 내용은 어떻게 채울지
http://www.minisolar.co.kr/community/05.php?admin_mode=read&no=253&&PHPSESSID=bf37cd4ed81f7d802544974a864ac87e
화면정의서 마지막페이지

## 2024-02-02(5)
회의록
주제 | 메인 브랜치 병합을 위한 과정 논의 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-02(금) 오전 9:20~10:00
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 | jja, kny 브랜치 -> 메인 브랜치로 병합, 헤더 부분 통일성 맞춰서 수정 | 김나영 | 2024-02-02 | 완료
2 | [발전량 예측정보 조회] 지도 툴팁(발전량, 누적발전량), 메인브랜치 연결 병합 | 김태영 | 2024-02-02 | 완료
3 | jja, kny 브랜치 -> 메인 브랜치로 병합 | 조정아 | 2024-02-02 | 완료
4 | [메인화면] 메인브랜치 병합 | 이재빈 | 2024-02-02 | 완료
5 | RNN 모델 파라미터 조정 | 이승찬 | 2024-02-02 | 완료
6 | 사용할 변수 선택, 각각의 변수의 실제값을 확인하며 이상치 보정 | 이윤주 | 2024-02-02 | 완료
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/설치비용 예측 자료실 문의하기
웹 개발
- 각각의 페이지 연결 확인 후 메인 브랜치 병합(태영)
과정
1) jja, kny 브랜치 -> 메인 브랜치로 병합
2) 프론트 [메인화면] -> 세부 페이지 순으로 병합
- 로고 이미지 수정
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
- 사용할 변수 선택
'LOC'지역명,
'TM'년월일시간,
'PA'현지기압,
'TA'기온,
'HM'상대습도,
'PV'수증기압,
'RN'강수량,
'RN_DAY'일강수량(통계표),
'RN_JUN'일강수량(전문),
'SD_HR3'3시간 신적설,
'SD_DAY'일 신적설,
'SD_TOT'적설,
'CA_TOT'전운량,
'CA_MID'증하층운량,
'CH_MIN'최저운고,
'VS'시정,
'SS'일조,
'SI'일사,
'TS'지면온도
- 각각의 변수의 실제값을 확인하며 이상치 보정
· 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델)
- RNN 모델 테스트 및 값 조정

## 2024-02-05(6)
회의록
주제 | 각각의 웹페이지 작업 및 코드 정리 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-05(월) 오전 9:30~10:00
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 |  | 김나영
2 | [발전량 예측정보 조회] 프론트 마무리, 코드 정리(주석 등) | 김태영 | 2024-02-06 | 진행
3 | [발전수익/설치비용 예측] 페이지 작업 | 조정아 | 2024-02-06 | 진행
4 | [메인] 푸터, [발전량 예측정보 조회] css | 이재빈 | 2024-02-05 | 완료
5 | RNN 모델 파라미터 조정, smp 예측 완료, DB 저장 완료 | 이승찬 | 2024-02-05 | 완료
6 | Linear Regressor, Decision Tree Regressor로 학습 시도 | 이윤주 | 2024-02-06 | 완료
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/설치비용 예측 자료실 문의하기
웹 개발
이슈
[발전량 예측정보 조회] 푸터 고정이 안되는 문제
[발전수익/설치비용 예측] 출력화면
그래프 x축: 일자, y축: 수익
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
- 선형 회귀 알고리즘(linear regression)
test데이터의 결정계수(score 메서드의 반환값) = 0.8523
- 결정 트리 회귀 알고리즘(Decision Tree Regressor)
1차 max_depth = default
test데이터의 결정계수 = 0.8153
2차 max_depth = 7 (max_depth를 변수로 1에서 100까지의 최적값을 구함)
test데이터의 결정계수 = 0.8872
+ 모델 학습 과정에서 그래프 등으로 기록하기
· 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델)
- RNN 모델 학습, 파라미터 조정
테스트셋 결과는 기존값과 동일하게 나오나 평균값으로 수렴하는 문제 발생 → 해결(우상향)
- SMP 예측 후 DB 저장 완료

## 2024-02-06(7)
회의록
주제 | 서브 프로젝트 진행 여부 결정 | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-06(화) 오전 10:20~11:00
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 |  | 김나영
2 | [발전량 예측정보 조회] 프론트 마무리, 코드 정리(주석 등) | 김태영 | 2024-02-06
3 | [발전수익/설치비용 예측] 페이지 작업 | 조정아 | 2024-02-06 | 완료
4 | [문의하기] css, 헤더 메뉴 삽입 | 이재빈 | 2024-02-06
5 | 태양광 발전량 예측 모델(2번 모델) - 데이터 전처리 | 이승찬 | 2024-02-06
6 | max_depth 외 여러 파라미터의 최적값 찾기 LightGBM 모델 훈련 계획 수립 | 이윤주 | 2024-02-06
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/설치비용 예측 자료실 문의하기
서브 프로젝트 진행 여부 결정
ㄴ진행시 예정 기간: 2024-02-14(수) ~ 2024-02-20(화)
⇒ 서브 프로젝트는 안하기로 결정
현재 진행하고 있는 태양광 컨설팅 프로젝트(SLSL Consulting Project)를 2월 14일에 최종완성
이 후 21일까지 오류 수정, 코드 정리, 서류 작성, 발표 자료 준비
웹 개발
이슈
[발전량 예측정보 조회] 푸터 고정이 안되는 문제
→ 아직 미결, 어떻게 수정할지 방법 찾기
- [메인 제외 페이지] 헤더에 메뉴 추가 결정
데이터 분석
· 1번 모델('기상청 API의 종관기상관측 데이터'를 이용하여 특정 미래시점의 기상 데이터를 예측하는 모델)
· 2번 모델('1번 모델의 예측치'와 '전력거래소의 태양광 발전량 데이터'를 이용해 태양광 발전량을 예측하는 모델)
윤주
- 결정 트리 회귀 모델(Decision Tree Regressor)
max_depth 외 여러 파라미터의 최적값 찾아보고 결정계수 확인
- LightGBM 알고리즘 파악하고 어떤 파라미터가 있고 어떻게 조정할 지에 대한 대략적으로 구상해보기
승찬
3번 모델 마무리하고 2번모델에서 데이터의 특성을 기존에 진행하던 모델과 다르게 정하여 예측 모델 개발 예정
ㄴ 따로따로 진행해서 결정계수가 더 높은 모델 선정할 것
TA : 기온 ©
CA_TOT : 전운량 (1/10)
VS : 시정 (10m)
SS : 일조 (hr)
SI : 일사 (MJ/m2)
TS : 지면온도 (C)
- 기상청 API를 통해 종관기상관측 데이터를 받아 데이터 전처리 작업
· 3번 모델('전력거래소의 시간별 전력 판매가 데이터'를 이용하여 SMP(계통한계가격)를 예측하는 모델)

## 2024-02-07(8)
회의록
주제 |  | 작성자 | 이윤주
참석자 | 김나영, 김태영, 이승찬, 이윤주, 이재빈, 조정아 | 일시 | 2024-02-07(수) 오전 9:30~10:00
|  | 장소 | 광주 인력개발원 CAD/CAM실
| 할 일 목록 | 담당자 | 기한 | 완료
1 |  | 김나영
2 |  | 김태영 | 2024-02-07
3 |  | 조정아 | 2024-02-07
4 |  | 이재빈 | 2024-02-07
5 |  | 이승찬 | 2024-02-07
6 |  | 이윤주 | 2024-02-07
상세 내용
메인 제품소개 발전량 예측정보 조회 발전수익/설치비용 예측 자료실 문의하기